Громадянський проект «Відкриємо Європу разом»

- Учасники проекту: Євроклуб «Астра».

- База реалізації проекту: Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв), 11-Б клас.

- Актуальність теми:

Сьогодні спільним завданням школи, батьків, влади, громадськості є підготовка молодого покоління до компетентної та відповідальної громадянської участі. Важливий компонент громадянської компетентності особистості - вміння не лише почерпнути знання із різноманітних джерел, але й дати їм критичну оцінку, зважено, спираючись на історичний досвід, змінювати життя конкретними справами.

Українське суспільство має різноманітні погляди на тему відносин України з Європейським Союзом. Це є нормальним в країні з демократичною системою, в якій одна з головних засад – це можливість вільного, нескутого вираження своїх поглядів та думок. Але варто, щоби погляд на специфіку відносин з Євросоюзом спирався на докладне знання щодо його побудови та функціонування.

- Мета проекту:

- формувати почуття європейської єдності через поширення знань про Європу, адже ми – європейці;

- здійснювати громадянське та національно-патріотичне виховання, виховувати гордість за свою Батьківщину;

- виховувати національну свідомість шляхом вивчення історії і культури рідного краю;

- сприяти розвитку критичного мислення в учнів, формуванню в них навичок роботи з різними джерелами інформації, використання набутих знань та вмінь, роботи в групах;

- виховувати  молодих лідерів з активною життєвою позицією.

- Характеристика проекту:

- За кінцевим результатом – освітньо-інформаційний;

- За змістом – над предметний;

- За кількістю учасників – колективний;

- За тривалістю – довготривалий;

- За ступенем самостійності – частково-пошуковий;

- За характером – внутрішній.

- Термін реалізації: травень 2010 – травень 2011 рр.

- Очікуваний результат:

Шляхи реалізації проекту:

І етап: Підготовчо-організаційний  (травень 2010 року)

- Визначення теми і мети проекту;

- Обговорення теми, підбір інформації;

- Постановка і розподіл завдань.

Очікуваний результат: Учні обговорюють тему, розподіляють завдання, об’єднуються в групи. Підбирають інформацію з теми.

ІІ етап: Планово-прогностичний  (червень 2010 року)

- Збирання ідей і пропозицій до складання плану роботи над проектом;

- Проведення зборів учасників проекту, вирішення організаційних та планово-прогностичних питань;

- Вивчення літератури з питань євроінтеграції.

Очікуваний результат: Учні вносять пропозиції щодо планування роботи над проектом; пропонують здійснити ряд екскурсій історичними і культурними місцями Кіровоградщини та України; збори учасників проекту проведені, план роботи складений; учні активно працюють з джерелами інформації.

ІІІ етап: Організаційно-виконавчий (червень 2010-травень 2011 рр.)

- Відвідування з екскурсією  с. Підлісне, музея-заповідника “Хутір Надія”, місто Львів , с. Нагуєвичі та українських Карпат  (червень-липень 2010 року)

Очікуваний результат: Учні ознайомляться з героїчним минулим села Підлісне Олександрівського району; мистецьким минулим та сьогоденням музею-садиби сім’ї Тобілевичів на Хуторі Надія в Кіровоградському районі; ознайомляться з історичними та культурними пам’ятками міста Львова; відвідають місце народження та музей Івана Франка в селі Нагуєвичі Львівської області; відвідають історичні та природничі куточки українських Карпат.

- Підготовка та проведення диспуту «Патріотизм мода – чи самосвідомість нації?» (листопад 2010 року)

Очікуваний результат: Учні усвідомлять правила і навички ведення диспуту; учні сформують свою думку щодо патріотизму та націоналізму: аудиторія заходу візьме участь в опитуванні щодо моди на патріотизм.

- Ознайомлення з історією дебатного руху в Україні та світі та методикою їх проведення. Об’єднання в команди і участь в інтелектуальній грі Дебати на тему: «Євроатлантичне майбутнє України» (грудень 2010 року).

Очікуваний результат: Учні ознайомляться історією дебатів, технологією їх проведення; одна команда підготує тезу і аргументи за Євроатлантичне майбутнє України, а її опонент підготує тезу і аргументи проти; аудиторія заходу візьме участь в опитуванні щодо переконливості виступу і аргументації тієї чи іншої команди.

- Проведення тематичної лінійки «Книга Присяги. Пересопницьке Євангеліє – відоме і невідоме» для учнів облкомплексу. (січень 2011 року).

Очікуваний результат: Учні вивчать різні джерела інформації з теми, розкриють значення Пересопницького Євангелія як визначної  рукописної пам’ятки староукраїнської літературної мови і мистецтва, національної реліквії та державної святині.

- Участь команди Євроклубу «Астра» в Проекті «Україна-ЄС: Конкурс щодо співпраці і регіонального розвитку серед старшокласників України» Проект передбачає проведення всеукраїнського конкурсу для старшокласників «Чи знаєш ти Європу? Допоможи Європі дізнатися про тебе!» (жовтень 2010 – травень 2011 рр.).

Очікуваний результат: Команда Євроклубу «Астра» у складі Саприги Яни, Полякової Яни та Мосінцевої Катерини зареєструється на сайті Конкурсу, пройде пробне та основне  on-line тестування (І етап конкурсу); вийде в фінал Євроконкурсу, здійснить ознайомчий візит до регіонального партнеру спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" (CBA); візьме участь у другому турі Конкурсу, очний – презентації командами-фіналістами на конференції у м. Києві концепцій власних проектів.

ІV етап: Підсумковий  (березень - травень 2011 року)

- Засідання Євроклубу «Проміжні результати проекту» (березень 2011 року»

- Представлення звітів, презентацій учасниками проекту на обласному семінарі євро клубів Кіровоградщини та для учнів старших класів облкомплексу на організаційно-виховній «Лінійці» (квітень 2011 року).

- Випуск інформаційного буклету. (травень 2011 року).

Загальний результат проекту

У результаті реалізації проекту учні будуть матимуть чітку громадянську позицію,  сформують навички ведення дискусії, оволодіють технологією проведення дебатів Карла Поппера та парламентських дебатів,  припускається отримати високий рівень інформованості учнів про процеси інтеграції, формування їх позитивної і активної участі в майбутніх євроінтеграційних і євроатлантичних процесах України.